## Proker Kecil
Nama Program | Divisi | Target | Anggaran | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | Status
Penampilan FOMAIS pada PPKMB | Semua Divisi | 20 PJ Pengurus | 96000 | 2025-10-01 | 2025-10-31 | Selesai
Ikhlas Planner (1-2 Pertemuan) | Kaderisasi | 76 CA Daftar | 210000 | 2025-11-01 | 2025-11-30 | Selesai
Ikhlas Planner (3-4 Pertemuan) | Kaderisasi | 52 CA lulus | 43000 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | Selesai
STUBAN FORMAIS X ROHIS STIA LAN | Humas | 19 Pengurus | 0 | 2025-12-01 | 2025-12-31 | Selesai
Ngaji Preneur | Entrepreneur | 50 peserta | 140000 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | Selesai
Tabligh Akbar Ramadhan | Kemuslimahan | 150 peserta Umum | 1500000 | 2026-02-01 | 2026-03-31 | Selesai
Formais Leadership Camp | Kaderisasi | 30 Calon Anggota | 2500000 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | Selesai
Tahsin (perbaikan bacaan Al-Qur'an) | Syi'ar Umat | 50 peserta | 200000 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | Dalam proses
Oprec Panitia FF Formais Festival | Kaderisasi | 200 peserta | 5000000 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | Belum dimulai
Persiapan FF | Kaderisasi | 200 peserta | 5000000 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | Belum dimulai
Formais Festival | Kaderisasi | 200 peserta | 5000000 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | Belum dimulai
Formais Mengabdi | Kaderisasi | 1 Desa binaan | 1000000 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | Belum dimulai
Evaluasi & LPJ, Formais Mengabdi (Demo) | Semua Divisi | Laporan selesai | 200000 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | Belum dimulai
Demo Oprek (5 Juli) | - | - | 0 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | Belum dimulai
Sertijab / Demis / Pelantikan Pengurus Baru | - | - | 0 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | Belum dimulai
Sertijab / Demis / Pelantikan Pengurus Baru | - | - | 0 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | Belum dimulai